## Resum
PLM · Web Personal
Portafoli professional amb sistema de seguiment integrat
INDICADORS GLOBALS
Indicador | Valor | Unitat | Nota
Progrés global | 60 | % | Mitjana de les fases
Fases completades | 0 | fases
Tasques totals | 13 | ud.
Tasques completades | 0 | ud.
Tasques pendents | 0 | ud.
Riscos alts | 0 | ud.
NOTES GENERALS / DECISIONS CLAU
Afegeix aquí les decisions estratègiques del projecte, lliçons apreses i observacions generals.

## Fases
Fases del Projecte · Web Personal
FASES DEL PROJECTE
# | Fase | Descripció | Data inici | Data fi prev. | % Complet | Estat | Responsable
1 | Planificació i disseny | Definició d'estructura, paleta de colors, tipografia i continguts | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 100 | ██████████ 100% | Completat
2 | Desenvolupament HTML/CSS | Maquetació de la pàgina principal i dels quatre scripts PLM | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 70 | ███████░░░ 70% | En progrés
3 | Contingut i personalització | Omplir dades reals: CV, foto, estudis, experiència | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 10 | █░░░░░░░░░ 10% | En progrés
4 | Publicació i SEO bàsic | Hosting (GitHub Pages), domini personalitzat, metadades | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | ░░░░░░░░░░ 0% | Pendent

## Tasques
Tasques · Web Personal
LLISTA DE TASQUES
# | Tasca | Fase associada | Prioritat | Estat | % Fet | Notes
1 | Definir estructura de pàgines | Planificació | Alta | Completat | 100
2 | Triar paleta de colors i tipografia | Planificació | Alta | Completat | 100 | Playfair + DM Sans
3 | Crear index.html – pàgina principal | Desenvolupament | Alta | Completat | 100
4 | Crear plm_web.html | Desenvolupament | Alta | Completat | 100
5 | Crear plm_tesi.html | Desenvolupament | Alta | Completat | 100
6 | Crear plm_elevador.html | Desenvolupament | Alta | Completat | 100
7 | Generar excels PLM | Desenvolupament | Alta | Completat | 100
8 | Omplir dades reals del CV | Contingut | Alta | Pendent | 0 | Nom, estudis, experiència
9 | Afegir foto de perfil | Contingut | Mitja | Pendent | 0
10 | Actualitzar barres de progrés reals | Contingut | Alta | Pendent | 0
11 | Contractar hosting (GitHub Pages) | Publicació | Mitja | Pendent | 0 | Gratuït
12 | Configurar domini personalitzat | Publicació | Baixa | Pendent | 0 | ~10€/any
13 | Afegir formulari de contacte | Publicació | Baixa | Pendent | 0 | Formspree o similar
14 | SEO bàsic (meta tags, OG) | Publicació | Baixa | Pendent | 0

## Riscos
Riscos · Web Personal
REGISTRE DE RISCOS
# | Risc identificat | Probabilitat | Impacte | Mesures de mitigació | Responsable | Estat
1 | Manca de temps per omplir continguts | Mitja | Mig | Dedicar 1h/setmana els dimecres a actualitzar |  | Obert
2 | Costos de hosting inesperats | Baixa | Baix | GitHub Pages és gratuït; Netlify té pla free |  | Tancat
3 | Complexitat tècnica SEO avançat | Baixa | Baix | SEO bàsic és suficient per a l'objectiu actual |  | Acceptat
4 | Incompatibilitat de navegadors | Baixa | Baix | Testar en Chrome, Firefox i Safari |  | Obert

## Pressupost
Pressupost · Web Personal
PRESSUPOST DEL PROJECTE
# | Concepte | Categoria | Cost est. (€) | Cost real (€) | Estat | Notes
1 | Nom de domini (.com o .cat) | Publicació | 10 | 0 | Pendent | ~10€/any a Namecheap
2 | Hosting (GitHub Pages) | Publicació | 0 | 0 | Pendent | Gratuït
3 | Fonts Google (Google Fonts) | Disseny | 0 | 0 | Completat | Gratuït
4 | Eines de disseny (Figma free) | Disseny | 0 | 0 | Completat | Gratuït
| TOTAL |  | 10 | 0