## Resum
PLM · Elevador de Plats – Residència Rural
Sistema mecànic de transport vertical PB → P1 ¦ DIY ¦ ~300€
INDICADORS GLOBALS
Indicador | Valor | Unitat | Nota
Progrés global | 28 | % | Mitjana de les 6 fases
Fases completades | 1 | fases
Tasques completades | 0 | ud.
Tasques pendents | 0 | ud.
Cost estimat total (€) | 45 | €
Cost real acumulat (€) | 176 | € | Actualitzar a mesura que es compra
Desviació pressupostària (€) | 131 | € | Negatiu = per sota del pressupost
Riscos alts oberts | 0 | ud.
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES BÀSIQUES
Paràmetre | Valor | Unitat | Observació
Tipus de sistema | Muntacàrregues cable + politja
Alçada de recorregut | ~3 | m | PB → P1; mesurar amb exactitud
Càrrega útil màxima | 15 | kg | Plats + coberteria + menjar
Dimensions cabina (L×A×H) | 40 × 35 × 30 | cm | Pendent confirmació
Accionament | Motor DC 12V |  | Pendent selecció final
Velocitat estimada | ~0,1 | m/s | Cicle ~30s
Control | Botonera manual amunt/avall/stop
Seguretat | Limitador mecànic fi de carrera |  | Un per extrem
Material estructura | Alumini perfil T-ranura |  | Alternativa: acer galvanitzat

## Fases
Fases del Projecte · Elevador de Plats
FASES DEL PROJECTE
# | Fase | Activitats principals | Data inici | Data fi prev. | % Complet | Estat | Observacions
1 | Definició de requisits | Alçada real, càrrega, restriccions estructurals de la casa | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100 | Completat | Visita a la casa feta
2 | Disseny conceptual i càlcul | Selecció sistema, càlcul de forces, potència motor, disseny CAD bàsic | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 40 | En progrés | Càlcul motor pendent
3 | Llista i compra de materials | Llista definitiva, cotització, comanda components | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | Pendent
4 | Fabricació i muntatge mecànic | Tall i muntatge estructura, cabina, politges, cable | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | Pendent | Requereix taller o espai de treball
5 | Instal·lació elèctrica i control | Cablejat motor, relés, botonera, font d'alimentació | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | Pendent
6 | Proves i posada en marxa | Test de càrrega, velocitat, fi de carrera, ajustaments finals | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 0 | Pendent | Prova amb càrrega real

## Tasques
Tasques Tècniques · Elevador de Plats
LLISTA DE TASQUES TÈCNIQUES
# | Tasca | Fase | Prioritat | Estat | % Fet | Notes tècniques
1 | Mesurar alçada exacta PB→P1 a la casa | Requisits | Alta | Completat | 100 | ~3m; confirmar amb cinta mètrica
2 | Identificar restriccions estructurals (forat sostre) | Requisits | Alta | Completat | 100 | Forat màx. 45×45cm, zona no portant
3 | Definir concepte mecànic final (politja vs cargol) | Disseny | Alta | Completat | 100 | Seleccionat: politja + cable d'acer
4 | Càlcul de forces: tensió cable, parell motor | Disseny | Alta | En progrés | 60 | F = (m+m_cabina)·g; afegir factor seguretat 2x
5 | Selecció i dimensionament del motor DC | Disseny | Alta | En progrés | 20 | Buscar en Aliexpress / RS Components
6 | Disseny CAD de la cabina (SolidWorks/Fusion) | Disseny | Mitja | Pendent | 0 | Material: xapa alumini o fusta contraxapada
7 | Disseny CAD dels perfils guia | Disseny | Mitja | Pendent | 0 | Perfil T-ranura 40×40mm
8 | Llista definitiva de materials amb quantitats | Materials | Alta | Pendent | 0 | Basat en CAD final
9 | Cotitzar i comparar proveïdors | Materials | Alta | Pendent | 0 | Alumeco, Leroy Merlin, Amazon
10 | Comprar components principals | Materials | Alta | Pendent | 0
11 | Tall i perforat de perfils d'alumini | Fabricació | Alta | Pendent | 0 | Serrar i fresar en taller
12 | Muntar estructura guia vertical | Fabricació | Alta | Pendent | 0 | Fixar a paret amb tacs i ancoratges
13 | Construir cabina | Fabricació | Alta | Pendent | 0 | Fusta o alumini; tapa batent superior
14 | Instal·lar politges, cable i sistema de tracció | Fabricació | Alta | Pendent | 0
15 | Cablejat elèctric del motor i relés | Elèctric | Alta | Pendent | 0 | 12V DC; relé d'inversió de gir
16 | Instal·lar botonera (amunt/avall/stop) | Elèctric | Alta | Pendent | 0 | Un punt baix, un punt alt
17 | Instal·lar limitadors de fi de carrera | Elèctric | Alta | Pendent | 0 | Microswitch mecànic x2
18 | Prova en buit (sense càrrega) | Proves | Alta | Pendent | 0 | Verificar recorregut complet
19 | Prova amb càrrega nominal (15 kg) | Proves | Alta | Pendent | 0 | Comprovar temperatura motor
20 | Ajustaments finals i posada en marxa definitiva | Proves | Alta | Pendent | 0

## Pressupost
Pressupost Detallat · Elevador de Plats
PRESSUPOST DESGLOSSAT
# | Concepte | Categoria | Ud. | Cost unit. est. (€) | Cost total est. (€) | Cost real (€) | Proveïdor / Notes
1 | Motor DC 12V + reductora (RPM baixes) | Accionament | 1 | 45 | 45 |  | RS Components / Aliexpress
2 | Font d'alimentació 12V 5A | Elèctric | 1 | 15 | 15
3 | Relé d'inversió de gir (H-bridge o 2 relés) | Elèctric | 1 | 8 | 8
4 | Botonera (3 polsadors momentanis) | Elèctric | 2 | 5 | 10 |  | Un per planta
5 | Microswitch fi de carrera | Elèctric | 2 | 3 | 6
6 | Cable elèctric i connectors | Elèctric | 1 | 10 | 10 |  | ~5m de cable
7 | Cable d'acer 3mm Ø | Mecànica | 5 | 3 | 15 |  | m lineals
8 | Politja de retorn (Ø60mm) | Mecànica | 2 | 6 | 12
9 | Tambor d'enrotllament (o politja motriu) | Mecànica | 1 | 15 | 15 |  | Pot ser fabricat
10 | Perfil alumini T-ranura 40×40mm | Estructura | 6 | 8 | 48 |  | m lineals; Alumeco
11 | Escaires i connectors perfil | Estructura | 8 | 2 | 16
12 | Tacs i ancoratges a paret | Estructura | 10 | 1 | 10
13 | Fusta contraxapada 12mm (cabina) | Cabina | 1 | 25 | 25 |  | Leroy Merlin; ~0,5m²
14 | Frontisses, imants tancament cabina | Cabina | 1 | 8 | 8
15 | Cargols i reblons (assortit) | Ferramenta | 1 | 12 | 12
16 | Pintura / tractament superficial | Acabats | 1 | 10 | 10
17 | Imprevistos (10%) | Contingència | 1 |  | 26.5
| TOTAL ESTIMAT |  |  |  | 291.5 | 0

## Riscos
Riscos Tècnics · Elevador de Plats
REGISTRE DE RISCOS TÈCNICS
# | Risc | Probabilitat | Impacte | Mesures de mitigació | Responsable | Estat
1 | Dany estructural al sostre en fer el forat | Mitja | Alt | Consultar aparejador abans d'obrir; identificar biguetes |  | Obert
2 | Sobreescalfament del motor en cicles llargs | Mitja | Mig | Motor amb duty cycle ≥50%; sensor tèrmic de protecció |  | Obert
3 | Cost final superior al pressupost (+20%) | Mitja | Mig | Fer llista definitiva i cotitzar abans de comprar cap peça |  | Obert
4 | Cable d'acer trenca per fatiga | Baixa | Alt | Factor de seguretat ×4 en la selecció; inspecció periòdica |  | Obert
5 | Cabina atrapada a mig recorregut (fallada motor) | Baixa | Mig | Alliberament manual de la cabina per gravetat; interruptor d'emergència |  | Obert
6 | Restriccions normatives / prohibició veïnal | Baixa | Baix | Ús privatiu; no requereix homologació; informar família |  | Tancat
7 | Soroll excessiu del motor en funcionament | Mitja | Baix | Seleccionar motor silenciós; amortir la fixació a l'estructura |  | Obert